## tabel pengerjaan
Tanggal | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Durasi (Jam) | Pekerjaan | Detail Pekerjaan | Hasil | Screenshot
28/9/2026 | 0.39583 | 0.47917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | analisis arsitektur integrasi data presensi (absensi, lembur, dinas) ke formula perhitungan payroll | alur integrasi data absensi ke formula penggajian berhasil dipetakan secara komprehensif
28/9/2026 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | pemodelan skema relasi database antara attendances, overtime_requests, dan office_trips dengan payslips | rancangan skema relasi dan model entity penggajian selesai disusun
28/9/2026 | 0.85417 | 0.89583 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | penyusunan struktur service layer PayslipService untuk pemisahan business logic penggajian dari controller | kerangka PayslipService.php berhasil dibuat dan siap diintegrasikan
29/9/2026 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pembuatan migration dan model SalarySetting untuk menyimpan tarif rate lembur, rate dinas, dan potongan alpha/izin | tabel salary_settings dan model Eloquent berhasil dibuat dengan method default firstOrCreate()
29/9/2026 | 0.66667 | 0.75 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pengembangan kalkulasi lembur pada PayslipService berdasarkan jam_mulai dan jam_selesai pada lembur berstatus approved | kalkulasi nominal lembur otomatis berjalan presisi sesuai total jam lembur yang disetujui
30/9/2026 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | implementasi kalkulasi potongan ketidakhadiran (alpha dan izin) pada PayslipService | formula pemotongan gaji akibat alpha dan izin berhasil dihubungkan dengan data absensi bulanan
30/9/2026 | 0.6875 | 0.75 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | pengembangan kalkulasi insentif perjalanan dinas luar kota/kantor (status approved) pada PayslipService | perhitungan tunjangan dinas berdasarkan rate dinas dan durasi jam dinas berfungsi dengan baik
30/9/2026 | 0.875 | 0.91667 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | pengujian unit logic formula gaji bersih: gaji_pokok + lembur + dinas - potongan_absen | kalkulasi formula gaji bersih terverifikasi akurat pada berbagai skenario data kehadiran
1/10/2026 | 0.375 | 0.4375 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | pembuatan controller PayrollController dengan method index(), filter periode bulan, dan retrieval data payslips | endpoint dan controller payroll berhasil dihubungkan dengan route web.php
1/10/2026 | 0.58333 | 0.64583 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | perancangan antarmuka Blade view halaman utama payroll (resources/views/payroll/index.blade.php) | layout dashboard penggajian atasan dengan tab manajemen slip dan tarif berhasil dibuat
1/10/2026 | 0.83333 | 0.875 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | implementasi modal interaktif Alpine.js untuk fitur edit gaji pokok karyawan langsung dari tabel | modal input gaji pokok responsif dan dapat melakukan update data via PATCH request
2/10/2026 | 0.39583 | 0.47917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pembuatan fitur generate slip gaji massal per periode bulan untuk seluruh karyawan aktif di PayrollController | proses kalkulasi massal slip gaji bulanan berhasil dijalankan dengan feedback pesan sukses
2/10/2026 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pembuatan fitur penerbitan slip gaji (publish) untuk mengubah status payslip dari draft menjadi terbit | slip gaji periode aktif berhasil diterbitkan dan status timestamp diterbitkan_at tercatat rapi
5/10/2026 | 0.41667 | 0.47917 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | perancangan halaman antarmuka Slip Gaji Saya untuk akun karyawan (resources/views/payroll/my-payslips.blade.php) | halaman riwayat slip gaji karyawan berhasil menampilkan kartu slip per periode
5/10/2026 | 0.64583 | 0.70833 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | pembuatan modal pratinjau rincian slip gaji (komponen pendapatan, tunjangan, dan potongan) | karyawan dapat melihat breakdown lengkap rincian penerimaan gaji mereka melalui modal
5/10/2026 | 0.875 | 0.91667 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | optimasi responsive view halaman slip gaji untuk tampilan perangkat mobile dan desktop | antarmuka slip gaji tampil proporsional di seluruh ukuran layar
6/10/2026 | 0.375 | 0.45833 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pembuatan layout print stylesheet (@media print) untuk pencetakan dokumen slip gaji resmi | dokumen slip gaji tertata rapi, bersih dari elemen navigasi saat dicetak atau disimpan ke PDF
6/10/2026 | 0.6875 | 0.77083 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pengujian otorisasi dan isolasi data payroll: memastikan karyawan tidak dapat melihat slip gaji karyawan lain | data slip gaji terisolasi secara ketat berdasarkan user_id yang sedang terautentikasi
7/10/2026 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | penambahan kolom rate_dinas_per_jam pada tabel salary_settings melalui migration baru | skema tabel salary_settings berhasil dimutakhirkan dengan field tarif dinas per jam
7/10/2026 | 0.625 | 0.6875 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | pembaruan form setting tarif payroll di view admin agar mendukung input rate dinas per jam | form pengaturan global rate berhasil diperbarui dan tersimpan ke database
7/10/2026 | 0.85417 | 0.89583 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | sinkronisasi perhitungan PayslipService dengan rate dinas per jam yang baru ditambahkan | kalkulasi nominal uang dinas di slip gaji otomatis merefleksikan tarif per jam terbaru
8/10/2026 | 0.39583 | 0.47917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | penulisan unit & feature test Pest PHP untuk modul penggajian (tests/Feature/PayrollTest.php) | test case untuk kalkulasi slip gaji, update setting rate, dan update gaji pokok berhasil dibuat
8/10/2026 | 0.66667 | 0.75 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | eksekusi automated test modul payroll dan perbaikan edge case nilai null atau nol pada perhitungan gaji | seluruh pengujian PayrollTest lolos (passed) dengan penanganan edge case yang aman
9/10/2026 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | audit performa kueri database pada halaman payroll dan pencegahan potensi bottleneck kueri berulang (N+1) | kueri dioptimalkan menggunakan eager loading with(user) sehingga beban server sangat ringan
9/10/2026 | 0.64583 | 0.72917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | formatting dan standardisasi kode PHP pada modul payroll menggunakan Laravel Pint | seluruh controller, model, service, dan test payroll rapi sesuai standar resmi Laravel
12/10/2026 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | pemutakhiran database seeder (database/seeders/UserSeeder.php) untuk penambahan data karyawan baru | akun karyawan Anoriza, Zidane, dan akun Administrator berhasil dikonfigurasi pada seeder
12/10/2026 | 0.66667 | 0.72917 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | penyesuaian relasi atasan_id dan struktur bawahan langsung pada data seeder karyawan | hierarki persetujuan approval atasan ke bawahan terkonfigurasi dengan benar di seeder
12/10/2026 | 0.85417 | 0.89583 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | pengujian seeding ulang database (db:seed) dan verifikasi integritas data karyawan yang digenerate | database seeding berhasil dieksekusi tanpa bentrok unique key dan data terverifikasi valid
13/10/2026 | 0.375 | 0.45833 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | integrasi tautan menu Penggajian & Slip Gaji pada navigasi utama aplikasi (resources/views/layouts/app.blade.php) | menu payroll tampil secara kondisional berdasarkan role login (Atasan: Manajemen, Karyawan: Slip Gaji)
13/10/2026 | 0.64583 | 0.72917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pengujian integrasi navigasi dan proteksi route middleware role:atasan untuk halaman kelola gaji | karyawan non-atasan dicegah mengakses halaman kelola gaji (403 Forbidden)
14/10/2026 | 0.41667 | 0.47917 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | penyesuaian query rekap absensi pada ApprovalController agar menyertakan karyawan ber-role admin | filter daftar karyawan absensi kini menampilkan user ber-role karyawan dan admin
14/10/2026 | 0.6875 | 0.75 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | penyesuaian query laporan visualisasi presensi agar statistik performa mencakup karyawan ber-role admin | grafik dan rekap disiplin kehadiran atasan mencakup seluruh anggota tim secara lengkap
14/10/2026 | 0.875 | 0.91667 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | penulisan feature test LaporanTest.php untuk memvalidasi kemunculan data absensi role admin di laporan | pengujian laporan untuk role admin berhasil lolos dengan 2 assertions passed
15/10/2026 | 0.39583 | 0.47917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | evaluasi alur kerja pengajuan izin, lembur, dan dinas luar pada halaman approval atasan | rekap daftar pengajuan pending terverifikasi tampil sesuai urutan tanggal terbaru
15/10/2026 | 0.66667 | 0.75 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | analisis penanganan route action PATCH untuk persetujuan dan penolakan berkas pengajuan | skema penanganan request approval pada routes/web.php dianalisis untuk penguatan controller
16/10/2026 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | identifikasi kendala pada alur persetujuan pengajuan lembur dan dinas luar oleh atasan | titik temu kebutuhan method controller approve() dan reject() berhasil diidentifikasi
16/10/2026 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | penyusunan rencana perbaikan method approve & reject untuk lembur dan dinas luar | draft implementasi logic approval controller disiapkan untuk penulisan kode
19/10/2026 | 0.39583 | 0.45833 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | perbaikan error Call to undefined method OvertimeRequestController::approve() dengan menambahkan method approve() dan reject() | atasan berhasil menyetujui dan menolak pengajuan lembur tanpa error
19/10/2026 | 0.64583 | 0.70833 | 0.0625 | pengembangan website karyawan | penambahan method approve() dan reject() pada OfficeTripController untuk menangani persetujuan perjalanan dinas luar | atasan dapat melakukan approval dan rejection untuk pengajuan perjalanan dinas karyawan
19/10/2026 | 0.85417 | 0.89583 | 0.041667 | pengembangan website karyawan | penulisan automated test Pest di OvertimeRequestTest dan OfficeTripTest serta formatting dengan Laravel Pint | seluruh test approval lembur dan dinas lolos (15 passed, 39 assertions)
20/10/2026 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pengujian alur end-to-end seluruh modul pengajuan (Izin, Lembur, Dinas) dari sisi karyawan hingga approval atasan | perubahan status pending ke approved/rejected dan feedback notifikasi berjalan lancar
20/10/2026 | 0.66667 | 0.75 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | verifikasi integrasi data lembur dan dinas yang telah diapprove ke kalkulasi slip gaji pada modul penggajian | data jam lembur dan dinas yang disetujui otomatis masuk ke slip gaji periode aktif
21/10/2026 | 0.4375 | 0.52083 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | persiapan konfigurasi deployment dan uji konektivitas remote server via protokol SSH | koneksi remote server berhasil terhubung dengan stabil untuk keperluan sinkronisasi proyek
21/10/2026 | 0.6875 | 0.77083 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pengujian eksekusi migrasi database, clearing cache (route, config, view), dan build asset frontend di server | lingkungan aplikasi di server berhasil diperbarui dan berjalan tanpa kendala
22/10/2026 | 0.39583 | 0.47917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | pengujian regresi menyeluruh (Regression Testing) pada seluruh modul aplikasi karyawan | seluruh modul utama (Absensi, Izin, Lembur, Dinas, Approval, Payroll) berfungsi dengan baik
22/10/2026 | 0.64583 | 0.72917 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | code audit dan penataan kembali dependensi frontend serta optimasi file-file stylesheet | performa loading aplikasi meningkat dan asset terbundle secara efisien
23/10/2026 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | finalisasi pembaruan kode ke branch main repository dan pengecekan catatan changelog aplikasi | branch main telah sinkron dengan seluruh pembaruan sistem terkini
23/10/2026 | 0.66667 | 0.75 | 0.083333 | pengembangan website karyawan | penyusunan laporan akhir rekapan tabel pengerjaan proyek periode 26 September - 25 Oktober 2026 | file tabel_pengerjaan_26_september_25_oktober.xlsx berhasil digenerate lengkap dan rapi
Formulas:
Durasi (Jam) = MOD(Table1[[#This Row],[Waktu Selesai]]-Table1[[#This Row],[Waktu Mulai]],1)